- Приложение к постановлению Администрации муниципального района

- от 14.11.2018  № 1320 (в ред. от 30.06.2020 №778, от 30.09.2020 №1144, от 30.12.2020 №1156, от 09.06.2021 №779, от 12.08.2021 №1087, от 30.12.2021 №1902)

муниципальная программа

Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального района

«Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе»

- Паспорт муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; распоряжение Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 01.08.2018 № 683-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, предлагаемых к реализации с 2019 года» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Перечень подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы | Отдельные мероприятия программы: 1. Проведение мероприятий в сфере культуры. 2.Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее – муниципальный район) на реализацию мероприятий муниципальной программы. 3.Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений муниципального района на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов. 4.Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на организацию дополнительного образования детей. 5.Организация и проведение мероприятий по сохранению, развитию народных художественных ремёсел и декоративно-прикладного творчества. 6. Предоставление субсидий бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на комплектование книжных фондов библиотек поселений муниципального района. 7.Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. 8.Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. 9.Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами). 10.Предоставление субсидий на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь героической обороны поселка Диксон. 11.Проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку добровольчества (волонтерства) в сфере культуры. 12.Проведение информационных мероприятий, содействующих развитию туризма |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение творческого и культурного развития населения Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, а также создание условий для развития туризма |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение доступности для граждан качественных культурных услуг и образования в сфере культуры и искусства. - 2.Популяризация туристских возможностей муниципального района |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы |
| Перечень целевых показателей | К 2021 году: - доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек поселений муниципального района, составит 34,62%; - доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за счет средств бюджетов разных уровней, составит 20,00%. К 2022 году: - доля муниципальных домов культуры, укрепивших материально-техническую базу, осуществивших ремонтные работы (текущий ремонт) за счет средств бюджетов разных уровней, составит 13,65%. К 2023 году: - доля организаций сферы культуры, укрепивших материально-техническую базу, в общей численности организаций культуры, составит 52,54%; - количество посещений общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения сельских поселений муниципального района, составит 6087 ед.; - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общей численности детей, составит 20,95%; - доля реконструированных (отремонтированных) объектов культурного наследия от общего числа объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района, составит 4,55%. К 2025 году: - доля населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, проводимых на территории муниципального района, составит 83,12%; - доля организаций культурно-досугового типа, в структуре которых действуют клубные формирования по художественным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству, оснащенных специальным оборудованием, составит 30,78%; - количество новых поступлений в фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения муниципального района, составит 230 ед.; - доля населения, вовлеченного в добровольчество (волонтерскую деятельность) в сфере культуры, составит 0,15%; - доля организаций сферы культуры, задействованных в содействии развитию туризма, составит 15,23%. Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в приложении к паспорту муниципальной программы |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего 718 363,04 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 146 924,40 тыс. рублей; 2020 год – 180 168,63 тыс. рублей; 2021 год – 180 536,52 тыс. рублей; 2022 год – 192 295,01 тыс. рублей; 2023 год – 9 219,24 тыс. рублей; 2024 год – 9 219,24 тыс. рублей. В том числе: средства федерального бюджета за период – 7 009,34 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1 243,54 тыс. рублей; 2020 год – 4 618,44 тыс. рублей; 2021 год – 1 147,36 тыс. рублей; средства краевого бюджета за период – 11 651,20 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 706,04 тыс. рублей; 2020 год – 5 431,20 тыс. рублей; 2021 год – 4 797,86 тыс. рублей; 2022 год – 238,70 тыс. рублей; 2023 год – 238,70 тыс. рублей; 2024 год – 238,70 тыс. рублей; средства районного бюджета за период – 699 702,50 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 144 974,82 тыс. рублей; 2020 год – 170 118,99 тыс. рублей; 2021 год – 174 591,30 тыс. рублей; 2022 год – 192 056,31 тыс. рублей; 2023 год – 8 980,54 тыс. рублей; 2024 год – 8 980,54 тыс. рублей |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы культуры и туризма, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

Особенность социально-культурного развития муниципального района определяется природно-географическими условиями, материальным и культурным наследием коренных малочисленных народов Севера, проживающих в муниципальном районе.

По состоянию на 01.01.2021 на территории муниципального района функционируют 59 муниципальных организаций культуры и дополнительного образования в области культуры, в том числе: 26 библиотек, 26 организаций культурно-досугового типа, 1 кино - досуговое учреждение, 1 информационный центр «Хатанга», 5 организаций дополнительного образования. Кроме того, осуществляют свою деятельность 2 краевых государственных бюджетных учреждения культуры (КГБУК «Таймырский Дом народного творчества», КГБУК «Таймырский краеведческий музей») и подведомственное Управлению культуры Администрации муниципального района (далее – Управление культуры) муниципальное казенное учреждение «Таймырский информационный центр».

Численность работников муниципальных организаций культуры и дополнительного образования в области культуры по состоянию на 01.01.2021 составляет 546 чел., из них специалистов - 392 чел.

В связи с принятием мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции на территории муниципального района, в течение отдельных периодов приостанавливается работа организаций сферы культуры. Культурные услуги  населению муниципального района не оказываются. Вводятся ограничения на численность посетителей культурных мероприятий. Основанием являются Указы Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг, от 31.03.2020 № 73-уг. Вышеназванные меры привели к снижению показателей деятельности учреждений сферы культуры.

Совокупный фонд библиотек по состоянию на 01.01.2021 насчитывает 335,23 тыс. экз., новые издания, поступившие в библиотечные фонды, на 1000 жителей составили 221 экз. (норматив - 250 экз.), библиотечным обслуживанием охвачено 48,33% населения муниципального района, охват библиотечным обслуживаем населения сельских поселений муниципального района составляет 49,43%. Реализация библиотеками муниципального района государственных задач в области библиотечного дела требует принятия мер по информатизации библиотек: ведение электронных каталогов, создание сайтов или страниц библиотек на сайтах городского поселения Диксон, сельских поселений Караул, Хатанга. Необходимо обновление компьютерной техники и библиотечного оборудования в библиотеках сельских поселений, повышение квалификации библиотечных специалистов. Помещения рех библиотек требуют проведения капитального ремонта.

Муниципальные организации культурно-досугового типа представлены домами культуры (22), центрами народного творчества (3), культурно-досуговым центром (1), кино-досуговым центром (1). Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, по состоянию на 01.01.2021 составляет 26,64%. Ежегодно проводится более 1500 культурно-массовых мероприятий. В 2020 году клубные формирования муниципальной формы собственности составили 163 ед., число участников культурно-массовых мероприятий – более 150 тыс. чел. Муниципальный район является территорией проведения ежегодных районных фестивалей, конкурсов, мероприятий, которые способствуют приобщению разновозрастного населения к творческой деятельности и участию в самодеятельном искусстве всех видов и жанров народного творчества. К проведению мероприятий привлекаются волонтеры, а также социально ориентированные некоммерческие организации. При этом в целях популяризации добровольческого движения в сфере культуры необходимо проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку волонтерства в сфере культуры, которые будут включать в себя обеспечение методической, информационной, ресурсной поддержки.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 № 2800-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел на период до 2019 года» перед сферой культуры муниципального района поставлена задача дальнейшего сохранения, развития и популяризации народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества на территории муниципального района. Материально-техническая база мастерских, функционирующих на базе организаций культурно-досугового типа, недостаточно оснащена специальным оборудованием, имеется значительная потребность в адресной поддержке уникальных мастеров народных художественных ремесел Таймыра. Необходимы организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, семинаров, творческих мастерских, мастер-классов для профессиональных и самодеятельных мастеров поселений муниципального района, а также их участие в фестивалях и конкурсах народных художественных ремесел различных уровней.

Учреждения кинематографии на территории муниципального района представлены кино-досуговым центром «Арктика» (г. Дудинка). Кинопоказы осуществляются с помощью цифрового оборудования. Численность посетителей кинопоказов за 2020 год – 19,23 тыс. чел. Здание учреждения требует капитального ремонта.

Материально-техническая база организаций культурно-досугового типа стремительно устаревает. Сохраняется потребность в регулярном обновлении звуко-технического оборудования, сценических костюмов, одежды сцены. Особая потребность остается в повышении квалификации специалистов культурно-досуговых учреждений (в области хореографии, вокального пения, театрального искусства и др.). Здания четырех культурно-досуговых организаций требуют проведения капитального ремонта.

Учреждения дополнительного образования в области культуры представлены 4 детскими школами искусств: в г. Дудинке, городском поселении Диксон, сельских поселениях Караул, Хатанга и одним филиалом детской школы искусств в поселке Волочанка. Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет по состоянию на 01.01.2021 составила 22,59% .

Материально-техническая база учреждений дополнительного образования в области культуры также устаревает, сохраняется потребность в регулярном обновлении музыкальных инструментов, учебно-методических пособий. Кроме того, сохраняется потребность в регулярном повышении квалификации преподавательского персонала.

На территории муниципального района расположены памятники истории и культуры (131), 22 из которых являются объектами культурного наследия федерального и регионального уровня, при этом 4 объекта регионального уровня находятся в муниципальной собственности (с. п. Хатанга - 1, г. п. Диксон - 3) и требуют реконструкции (ремонта).

Территория муниципального района обладает большим туристским потенциалом для развития въездного и внутреннего туризма.

Спектр возможностей туристского предложения территории достаточно широк и основывается на уникальной флоре и фауне с геологическими и палеонтологическими раритетами, памятниками истории и культуры, а также уникальной самобытной культурой пяти коренных малочисленных народов, проживающих на Таймыре, что является благоприятным фактором для развития таких видов туризма как: культурно - познавательный, спортивный, событийный, деловой, экстремальный и экологический.

Состояние сферы туризма в муниципальном районе можно охарактеризовать как неудовлетворительное, требующее создания условий для развития туризма - объектов туристической инфраструктуры (предприятия общественного питания, досугово-развлекательные комплексы, гостиницы, дороги и т.д.).

Существуют риски, которые могут создать препятствия для достижения цели Программы, а именно:

- финансово-экономические - возникновение дефицита бюджетных средств может повлечь сокращение или прекращение реализации программных мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений Программы;

- административные и кадровые - дефицит квалифицированных кадров может привести к нарушению планируемых сроков реализации мероприятий программы, невыполнению ее целей и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг;

- природно-климатические - возникновение погодных условий, препятствующих своевременной реализации программных мероприятий (связаны с природными особенностями территории);

- форс-мажорные - возникновение форс-мажорных обстоятельств у подрядчиков, осуществляющих реализацию программных мероприятий, а также пандемии.

Уменьшению рисков будет способствовать определение приоритетов для первоначального финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, формирование эффективного управления и контроля за реализацией программных мероприятий, повышение квалификации работников отрасли культуры.

3. Приоритетные направления в сфере культуры и туризма, основные цели и задачи программы

Приоритетными направлениями в сфере культуры являются:

- повышение качества культурных услуг и образования в сфере культуры и искусства;

- сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера и народов, проживающих на территории муниципального района;

- выявление и поддержка одаренных детей в области культуры и искусства;

- развитие библиотечного дела;

- укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры.

Приоритетным направлением в сфере туризма является формирование устойчивого интереса к туристическому потенциалу муниципального района.

В соответствии с приоритетными направлениями целью муниципальной программы является обеспечение творческого и культурного развития населения муниципального района, а также создание условий для  развития туризма.

Для достижения цели должны быть решены следующие задачи:

-  повышение доступности для граждан качественных культурных услуг и образования в сфере культуры и искусства;

- популяризация туристских возможностей муниципального района.

Реализация муниципальной программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности и широкое вовлечение граждан в

культурную деятельность, продолжит процесс сохранения и развития культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, создаст условия для дальнейшей модернизации учреждений культуры и усовершенствования кадров, сохранит имидж муниципального района как территории с богатым культурным потенциалом и будет способствовать развитию туризма на территории муниципального района.

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в приложении к паспорту муниципальной программы.

- Перечень подпрограмм и (или) отдельных мероприятий программы с указанием сроков их реализации

Для реализации поставленных задач определены следующие отдельные мероприятия муниципальной программы:

1. Проведение мероприятий в сфере культуры.

Срок реализации мероприятия: 2019 – 2024 годы.

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Срок реализации мероприятия: 2019 – 2024 годы.

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений муниципального района на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.

Срок реализации мероприятия: 2019 – 2024 годы.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на организацию дополнительного образования детей.

Срок реализации мероприятия: 2019 - 2024 годы.

5. Организация и проведение мероприятий по сохранению, развитию народных художественных ремёсел и декоративно-прикладного творчества.

Срок реализации мероприятия: 2019 - 2024 годы.

6. Предоставление субсидии бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на комплектование книжных фондов библиотек поселений муниципального района.

Срок реализации мероприятия: 2019-2024 годы.

7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

Срок реализации мероприятия: 2019-2020 годы.

8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел.

Срок реализации мероприятия: 2019-2021 годы.

9. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами).

Срок реализации мероприятия: 2020 год.

10. Предоставление субсидии на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь героической обороны поселка Диксон.

Срок реализации мероприятия: 2020-2022 годы.

11. Проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку добровольчества (волонтерства) в сфере культуры.

Срок реализации мероприятия: 2021-2024 годы.

12. Проведение информационных мероприятий, содействующих развитию туризма.

Срок реализации мероприятия: 2019-2024 годы.

Ожидаемые результаты от реализации отдельных мероприятий муниципальной программы отражены в приложении к паспорту муниципальной программы.

- Механизм реализации отдельных мероприятий программы

Определение поставщиков (подрядчиков) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг будет осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1. Реализация отдельного мероприятия 1 предполагает:

- проведение в г. Дудинке районных семинаров, фестивалей и конкурсов с участием членов клубных формирований, работников учреждений культуры поселений муниципального района, населения муниципального района, представителей Красноярского края, других регионов Российской Федерации и зарубежных стран, в т. ч. стран арктического региона в порядках, установленных нормативными правовыми актами Администрации муниципального района. Исполнитель - Управление культуры;

- участие творческих делегаций муниципального района в фестивалях, выставках, конкурсах (и других мероприятиях) краевого, всероссийского уровней в целях продвижения и популяризации традиционной национальной культуры коренных малочисленных народов Таймыра в г. Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском крае и других регионах страны, а также в мероприятиях, способствующих развитию туризма в муниципальном районе, согласно календарному плану основных мероприятий Управления культуры. Участниками делегаций являются члены клубных формирований, работники учреждений культуры поселений муниципального района. Исполнитель - Управление культуры;

- проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями сферы культуры муниципального района в соответствии с Положением об Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры и организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, при Администрации муниципального района, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 16.08.2019 № 870. Исполнитель - Управление культуры.

2. Реализация отдельного мероприятия 2 осуществляется в соответствии с Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов от 12.12.2012 № 13-0277 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» и предполагает:

- оплату командировочных расходов участников районных мероприятий сферы культуры;

- оснащение библиотек библиотечным оборудованием и компьютерной техникой;

- реализацию прочих мероприятий, связанных с созданием условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.

Исполнители: администрации поселений муниципального района. Контроль за реализацией отдельного мероприятия 2 осуществляет Управление культуры.

3. Реализация отдельного мероприятия 3 осуществляется на основе Соглашений о передаче органам местного самоуправления сельских поселений муниципального района полномочий органов местного самоуправления муниципального района по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов, утверждаемых решениями Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов и представительных органов местного самоуправления сельских поселений муниципального района, в соответствии с Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов от 12.12.2012 № 13-0277 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» и предполагает обеспечение деятельности общедоступных муниципальных библиотек сельских поселений муниципального района. Исполнители: Администрации сельского поселения Караул, сельского поселения Хатанга. Контроль за реализацией отдельного мероприятия 3 осуществляет Управление культуры.

4. Реализация отдельного мероприятия 4 осуществляется на основе Соглашений о передаче органам местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального района полномочий органов местного самоуправления муниципального района по организации предоставления дополнительного образования детям, утверждаемых решениями Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов и представительных органов местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального района, в соответствии с Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов от 12.12.2012 № 13-0277 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» и предполагает обеспечение деятельности детских школ искусств поселений муниципального района. Исполнители: администрации поселений муниципального района. Контроль за реализацией отдельного мероприятия 4 осуществляет Управление культуры.

5. Реализация отдельного мероприятия 5 осуществляется в соответствии с Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов от 12.12.2012 № 13-0277 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» и предполагает:

- оснащение специальным оборудованием организаций культурно-досугового типа, в структуре которых действуют клубные формирования по художественным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству;

- проведение районных мероприятий, способствующих развитию художественных ремесел и декоративно-прикладного творчества в поселениях муниципального района, в порядках, установленных нормативными правовыми актами Администрации муниципального района. Участниками мероприятий являются члены клубных формирований по художественным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству организаций культурно-досугового типа, в структуре которых действуют названные клубные формирования, мастера декоративно-прикладного творчества из числа жителей поселений муниципального района и представители субъектов Российской Федерации.

Исполнители: администрации поселений муниципального района. Контроль за реализацией отдельного мероприятия 5 осуществляет Управление культуры.

6. Реализация отдельного мероприятия 6 осуществляется на основе Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету, заключенного между министерством культуры Красноярского края и Администрацией муниципального района, в соответствии с Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов от 12.12.2012 № 13-0277 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» и предполагает комплектование книжных фондов библиотек. Исполнители: администрации поселений муниципального района. Контроль за реализацией отдельного мероприятия 6 осуществляет Управление культуры.

7. Реализация отдельного мероприятия 7 осуществляется на основе Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету, заключенного между министерством культуры Красноярского края и Администрацией муниципального района, в соответствии с Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов от 12.12.2012 № 13-0277 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» и предполагает подключение библиотек к сети Интернет. Исполнители: Администрации города Дудинки, сельского поселения Караул. Контроль за реализацией отдельного мероприятия 7 осуществляет Управление культуры.

8. Реализация отдельного мероприятия 8 осуществляется на основе Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету, заключенного между министерством культуры Красноярского края и Администрацией муниципального района, в соответствии с Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов от 12.12.2012 № 13-0277 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» и предполагает укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) муниципальных домов культуры. Исполнители: Администрации города Дудинки, сельского поселения Хатанга. Контроль за реализацией отдельного мероприятия 8 осуществляет Управление культуры.

9. Реализация отдельного мероприятия 9 осуществляется на основе Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету, заключенного между министерством культуры Красноярского края и Администрацией муниципального района, в соответствии с Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов от 12.12.2012 № 13-0277 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» и предполагает оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Исполнитель: Администрация города Дудинки. Контроль за реализацией отдельного мероприятия 9 осуществляет Управление культуры.

10. Реализация отдельного мероприятия 10 осуществляется на основе Соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Красноярского края местному бюджету, заключенных министерством культуры Красноярского края и Администрацией муниципального района, Соглашений о предоставлении субсидии муниципальному образованию городское поселение Диксон на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь героической обороны поселка Диксон, и предполагает реставрацию (ремонт) объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны и содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь героической обороны поселка Диксон в удовлетворительном состоянии. Исполнитель: Администрация городского поселения Диксон. Контроль за реализацией мероприятия осуществляет Управление культуры.

11. Реализация отдельного мероприятия 11 предполагает проведение мероприятий (мастер-классы, слеты, форумы, интерактивные программы) по развитию, поддержке и популяризации добровольчества (волонтерства) в сфере культуры в порядках, установленных нормативными правовыми актами Администрации муниципального района, и обеспечение в рамках мероприятий методической, информационной, ресурсной поддержкой деятельности добровольческого движения (волонтерства) в сфере культуры. Участниками являются члены волонтерских сообществ (центров), действующих на базе учреждений сферы культуры поселений муниципального района. Исполнитель - Управление культуры.

12. Реализация отдельного мероприятия 12 предполагает приобретение (заказ, печать) информационных документов, в т. ч. справочников - буклетов о Таймыре и туристических маршрутах, рекламно-информационного инвентаря (стойки, ролл-апы и т.д.). Исполнитель - Управление культуры.

- Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы приведена в приложении 1 к Программе.

- Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы приведены в приложении 2 к Программе.

- Приложение к Паспорту муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе»

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Ед. из-мере-ния | Источник информации | 2018 | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вес показателя |  | Вес показателя |  | Вес показателя |  | Вес показателя |  |
| 1. | Цель: обеспечение творческого и культурного развития населения Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, а также создание условий для развития туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, проводимых на территории муниципального района | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе | 72,11 | 73,50 | 26,64 | х | 79,47 | х | 80,66 | х | 81,87 | х | 83,12 |
|  | Целевой показатель 2 Доля организаций сферы культуры, укрепивших материально-техническую базу, в общей численности организаций культуры | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе | 3,45 | 16,95 | 15,25 | х | 16,95 | х | 3,39 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Количество посещений общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения сельских поселений муниципального района | ед. | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе | 6 472 | 5949 | 3415 | х | 5475 | х | 6087 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общей численности детей | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе | 20,00 | 20,85 | 20,78 | х | 20,86 | х | 20,95 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Доля организаций культурно-досугового типа, в структуре которых действуют клубные формирования по художественным ремёслам и декоративно-прикладному творчеству, оснащенных специальным оборудованием | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе | 11,54 | 7,69 | 7,69 | х | 3,85 | х | 3,85 | х | 3,85 | х | 3,85 |
|  | Целевой показатель 6 Количество новых поступлений в фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения муниципального района | ед. | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе | 252 | 243 | 221 | х | 220 | х | 224 | х | 227 | х | 230 |
|  | Целевой показатель 7 Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек поселений муниципального района | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе |  | 23,08 | 11,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 8 Доля муниципальных домов культуры, укрепивших материально-техническую базу, осуществивших ремонтные работы (текущий ремонт) за счет средств бюджетов разных уровней | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе |  | 4,55 | 4,55 | х | 4,55 |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 9 Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за счет средств бюджетов разных уровней | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 10 Доля реконструированных (отремонтированных) объектов культурного наследия от общего числа объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе |  |  |  |  |  | х | 4,55 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 11 Доля населения, вовлеченного в добровольчество (волонтерскую деятельность) в сфере культуры | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе |  |  |  | х | 0,02 | х | 0,03 | х | 0,05 | х | 0,05 |
|  | Целевой показатель 12 Доля организаций сферы культуры, задействованных в содействии развитию туризма | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе |  | 6,78 | 1,69 | х | 1,69 | х | 1,69 | х | 1,69 | х | 1,69 |
| 1.1 | Задача 1. Повышение доступности для граждан качественных культурных услуг и образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Отдельное мероприятие 1 Проведение мероприятий в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры, расположенными на территории муниципального района | чел. | - Форма федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», раздел 3 «Культурно-массовые мероприятия»; ежемесячная форма информационно-аналитической системы «БАРС.Web-Мониторинг Культуры» министерства культуры Красноярского края «Отчет по показателям эффективности деятельности учреждений клубного типа (парков, зоопарков)» | 271 879 | 279 322 | 153 135 | 0,2 | 223 000 | 0,2 | 224 115 | 0,2 | 225 230 | 0,2 | 226345 |
| 1.1.2 | Отдельное мероприятие 2 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения | ед. | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе | 5,14 | 5,17 | 5,19 | 0,1 | 5,18 | 0,1 | 5,26 | 0,2 | 5,34 | 0,2 | 5,42 |
|  | Количество организаций сферы культуры, укрепивших материально-техническую базу | ед. | «Паспорт отрасли культуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», форма министерства культуры Красноярского края, раздел 2.4; акт приема-передачи товара по контракту | 2 | 10 | 9 | 0,05 | 10 | 0,05 | 2 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Отдельное мероприятие 3 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений муниципального района на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность пользователей общедоступных библиотек сельских поселений муниципального района | чел. | - Форма федерального статистического наблюдения 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», раздел 4; ежемесячная форма информационно-аналитической системы «БАРС.Web-Мониторинг Культуры» министерства культуры Красноярского края «Отчет по выполнению основных показателей муниципального задания библиотек» | 6813 | 6732 | 4965 | 0,1 | 5600 | 0,1 | 5628 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Отдельное мероприятие 4 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на организацию дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе | 22,27 | 22,49 | 22,59 | 0,2 | 23,08 | 0,2 | 23,18 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Отдельное мероприятие 5 Организация и проведение мероприятий по сохранению, развитию народных художественных ремёсел и декоративно-прикладного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество организаций культурно-досугового типа, в структуре которых действуют клубные формирования по художественным ремёслам и декоративно-прикладному творчеству, оснащенных специальным оборудованием | ед. | - «Паспорт отрасли культуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», форма министерства культуры Красноярского края, раздел 2.4; акт приема-передачи товара по контракту | 3 | 2 | 2 | 0,05 | 1 | 0,05 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 |
| 1.1.6 | Отдельное мероприятие 6 Предоставление субсидии бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на комплектование книжных фондов библиотек поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество документов библиотечного фонда общедоступных библиотек поселений муниципального района | ед. | - Форма федерального статистического наблюдения 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», раздел 2; ежемесячная форма информационно-аналитической системы «БАРС.Web-Мониторинг Культуры» министерства культуры Красноярского края «Отчет по выполнению основных показателей муниципального задания библиотек» | 337 505 | 337 688 | 335 230 | 0,05 | 335 230 | 0,1 | 335 630 | 0,2 | 336 030 | 0,2 | 336050 |
| 1.1.7 | Отдельное мероприятие 7 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число общедоступных библиотек поселений муниципального района, подключенных к сети Интернет | ед. | - Форма федерального статистического наблюдения 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», раздел 2; ежеквартальная форма отчета - приложение № 4 «Отчет о расходах, в целях софинансиирования которых предоставлена субсидия» к Соглашению о предоставлении субсидии муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета |  | 6 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Отдельное мероприятие 8 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число муниципальных домов культуры, укрепивших материально-техническую базу, осуществивших ремонтные работы (текущий ремонт) за счет средств бюджетов разных уровней | ед. | - «Паспорт отрасли культуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», форма министерства культуры Красноярского края, раздел 2.4; ежеквартальная форма отчета - приложение № 3 «Отчет о расходах, в целях софинансиирования которых предоставлена субсидия» к Соглашению о предоставлении субсидии муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета |  | 1 | 1 | 0,05 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Отдельное мероприятие 9 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за счет средств бюджетов разных уровней | ед. | - «Паспорт отрасли культуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», форма министерства культуры Красноярского края, раздел 2.4; ежеквартальная форма отчета - приложение № 3 «Отчет о расходах, в целях софинансиирования которых предоставлена субсидия» к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Отдельное мероприятие 10 Предоставление субсидии на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь героической обороны поселка Диксон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число реконструированных (отремонтированных) объектов культурного наследия от общего числа объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района | ед. | Приложение № 3 «Отчёт о достижении значений показателя результативности» к «Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета» |  |  |  |  |  | 0,05 | 1 |  |  |  |  |
|  | Число памятников и памятных знаков, установленных в честь героической обороны поселка Диксон, находящихся в удовлетворительном состоянии | ед. | Приложение № 3 «Отчёт о достижении значений показателя результативности» к «Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета» |  |  |  | 0,05 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Отдельное мероприятие 11 Проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку добровольчества (волонтерства) в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество действующих волонтерских сообществ (центров) на базе учреждений сферы культуры |  | - «Мониторинг реализации мер поддержки развития добровольчества в сфере культуры» форма отчета министерства культуры Красноярского края; ежеквартальная форма отчета Управления культуры Администрации муниципального района «Информация о развитии добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере культуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» |  |  |  | 0,05 | 1 | 0,05 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 |
| 2. | Задача 2. Популяризация туристских возможностей муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Отдельное мероприятие 12 Проведение информационных мероприятий, содействующих развитию туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество изданных информационных документов о туристских возможностях Таймыра | ед. | - Ежемесячная форма отчета Управления культуры «Информация о деятельности МКУ «ТИЦ» по созданию условий для развития туризма на территории муниципального района совместно с учреждениями сферы культуры поселений муниципального района»; акт приёма-передачи выполненных работ |  | 1000 |  | 0,1 | 600 | 0,1 | 600 | 0,2 | 600 | 0,2 | 600 |

- Приложение 1 к муниципальной программе Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе»

- Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы

- Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, подпрограммам муниципальной программы

- Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

| Статус (муни-ципальная Программа, подпрограм-ма) | Наименование Программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципаль- ная программа | Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе | всего расходы |  |  |  |  | 146924,40 | 180168,63 |  | 180536,52 | 192295,01 | 9219,24 | 9219,24 | 718363,04 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 |  |  |  | 146924,40 | 180168,63 |  | 180536,52 | 192295,01 | 9219,24 | 9219,24 | 718363,04 |
| Отде-льное мероприятие 1 | Проведение мероприятий в сфере культуры | всего расходы |  |  |  |  | 7200,11 | 3632,22 |  | 6617,11 | 7183,40 | 7183,40 | 7183,40 | 38999,64 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 0801 | 0300007710 | 240 | 6 846,92 | 3 402,33 |  | 6 287,22 | 6 953,51 | 6 953,51 | 6 953,51 | 37 397,00 |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 0801 | 0300007710 | 350 | 353,19 | 229,89 |  | 329,89 | 229,89 | 229,89 | 229,89 | 1 602,64 |
| Отде-льное мероприятие 2 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы | всего расходы |  |  |  |  | 996,42 | 996,42 |  | 2 116,40 | 996,42 | 996,42 | 996,42 | 7 098,50 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 0801 | 0300006020 | 540 | 996,42 | 996,42 |  | 1881,90 | 996,42 | 996,42 | 996,42 | 6 864,00 |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 0703 | 0300006020 | 540 | 0,00 | 0,00 |  | 234,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,50 |
| Отде-льное мероприятие 3 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений муниципального района на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов | всего расходы |  |  |  |  | 34 217,14 | 36 695,31 |  | 37 480,60 | 44 117,35 | 0,00 | 0,00 | 152 510,40 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 0801 | 030006070 | 540 | 34 217,14 | 36 695,31 |  | 37 480,60 | 44 117,35 | 0,00 | 0,00 | 152 510,40 |
| Отде-льное мероприятие 4 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на организацию дополнительного образования детей | всего расходы |  |  |  |  | 100911,63 | 127 705,70 |  | 127 596,70 | 138 958,42 | 0,00 | 0,00 | 495 172,45 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 0703 | 0300006010 | 540 | 100911,63 | 127 705,70 |  | 127 596,70 | 138 958,42 | 0,00 | 0,00 | 495 172,45 |
| Отде-льное мероприятие 5 | Организация и проведение мероприятий по сохранению, развитию народных художественных ремёсел и декоративно- прикладного творчества | всего расходы |  |  |  |  | 700,38 | 1 380,98 |  | 549,99 | 385,99 | 385,99 | 385,99 | 3 789,32 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 0801 | 0300007710 | 240 | 700,38 | 980,98 |  | 549,99 | 385,99 | 385,99 | 385,99 | 3 389,32 |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 0801 | 03000S1380 | 540 | 0,00 | 400,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Отде-льное мероприятие 6 | Предоставление субсидии бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на комплектование книжных фондов библиотек поселений муниципального района | всего расходы |  |  |  |  | 395,27 | 365,40 |  | 365,40 | 298,37 | 298,37 | 298,37 | 2 021,18 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 0801 | 03000L5190 | 540 | 86,81 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,81 |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 0801 | 03000L5191 | 540 | 0, 00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 0801 | 03000S4880 | 540 | 308,46 | 365,4 |  | 0,00 | 298,27 | 298,37 | 298,37 | 1 568,97 |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 0801 | 03000S4880 | 520 | 0,00 | 0,00 |  | 365,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,40 |
| Отде-льное мероприятие 7 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | всего расходы |  |  |  |  | 259,10 | 770,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029,50 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 0801 | 03000L5190 | 540 | 259,10 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,10 |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 0801 | 03000L5192 | 540 | 0,00 | 770,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,40 |
| Отде-льное мероприятие 8 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | всего расходы |  |  |  |  | 2 044,35 | 799, 99 |  | 1 545,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 389,66 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 0801 | 03000L4670 | 540 | 2 044,35 | 799,99 |  | 1545,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 389,66 |
| Отде-льное мероприятие 9 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) | всего расходы |  |  |  |  | 0,00 | 4 060,91 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 060,91 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 0703 | 030А155191 | 540 | 0,00 | 4 060,91 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 060,91 |
| Отде-льное мероприятие 10 | Предоставление субсидии на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь героической обороны поселка Диксон | всего расходы |  |  |  |  | 0,00 | 3 761,30 |  | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 811,30 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 0801 | 03000S4830 | 540 | 0,00 | 1 000,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,10 |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 0801 | 03000S4830 | 520 | 0,00 | 0,00 |  | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 0801 | 03000S4480 | 540 | 0,00 | 2 761,20 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 761,20 |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 0801 | 03000S4480 | 520 | 0,00 | 0,00 |  | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050,00 |
| Отде-льное мероприятие 11 | Проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку добровольчества (волонтерства) в сфере культуры | всего расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 15,0 | 155,06 | 155,06 | 155,06 | 480,18 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 0801 | 0300007710 | 240 | 0,00 | 0,00 |  | 15,00 | 155,06 | 155,06 | 155,06 | 480,18 |
| Отде-льное мероприятие 12 | Проведение информационных мероприятий, содействующих развитию туризма | всего расходы |  |  |  |  | 200,00 | 0,00 |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 000,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 0801 | 0300007710 | 240 | 200,00 | 0,00 |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 000,00 |

- Приложение 2 к муниципальной программе Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной Программы | Источники финансирования |  |  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период |
| Муниципальная программа | Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе | Всего: | 146 924,40 | 180 168,63 |  | 180 536,52 | 192 295,01 | 9219,24 | 9 219,24 | 718 363,04 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 243,54 | 4 618,44 |  | 1 147,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 009,34 |
|  |  | краевой бюджет | 706,04 | 5 431,20 |  | 4 797,86 | 238,70 | 238,70 | 238,70 | 11 651,20 |
|  |  | районный бюджет | 144 974,82 | 170 118,99 |  | 174 591,30 | 192 056,31 | 8 980,54 | 8 980,54 | 699 702,50 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдель-ное мероприятие 1 | Проведение мероприятий в сфере культуры | Всего: | 7 200,11 | 3 632,22 |  | 6 617,11 | 7 183,40 | 7 183,40 | 7 183,40 | 38 999,64 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 7 200,11 | 3 632,22 |  | 6 617,11 | 7 183,40 | 7 183,40 | 7 183,40 | 38 999,64 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдель-ное мероприятие 2 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы | Всего: | 996,42 | 996,42 |  | 2 116,40 | 996,42 | 996,42 | 996,42 | 7 098,50 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 996,42 | 996,42 |  | 2 116,40 | 996,42 | 996,42 | 996,42 | 7 098,50 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдель-ное мероприятие 3 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений муниципального района на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов | Всего: | 34 217,14 | 36 695,31 |  | 37 480,60 | 44 117,35 | 0,00 | 0,00 | 152 510,40 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 34 217,14 | 36 695,31 |  | 37 480,60 | 44 117,35 | 0,00 | 0,00 | 152 510,40 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдель-ное мероприятие 4 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на организацию дополнительного образования детей | Всего: | 100 911,63 | 127 705,70 |  | 127 596,70 | 138 958,42 | 0,00 | 0,00 | 495 172,45 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 100 911,63 | 127 705,70 |  | 127 596,70 | 138 958,42 | 0,00 | 0,00 | 495 172,45 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдель-ное мероприятие 5 | Организация и проведение мероприятий по сохранению, развитию народных художественных ремёсел и декоративно-прикладного творчества | Всего: | 700,38 | 1380,98 |  | 549,99 | 385,99 | 385,99 | 385,99 | 3 789,32 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 400,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
|  |  | районный бюджет | 700,38 | 980,98 |  | 549,99 | 385,99 | 385,99 | 385,99 | 3 389,32 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдель-ное мероприятие 6 | Предоставление субсидии бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на комплектование книжных фондов библиотек поселений муниципального района | Всего: | 395,27 | 365,40 |  | 365,40 | 298,37 | 298,37 | 298,37 | 2 021,18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 19,20 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,20 |
|  |  | краевой бюджет | 359,20 | 365,40 |  | 365,40 | 238,70 | 238,70 | 238,70 | 1 806,10 |
|  |  | районный бюджет | 16,87 | 0,00 |  | 0,00 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 195,88 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдель-ное мероприятие 7 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Всего: | 259,10 | 770,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029,50 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 237,36 | 224,55 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,91 |
|  |  | краевой бюджет | 17,85 | 533,97 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,82 |
|  |  | районный бюджет | 3,89 | 11,88 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,77 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдель-ное мероприятие 8 | Предоставление иных межбюджетных трансфетов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Всего: | 2 044,35 | 799,99 |  | 1 545,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 389,66 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 986,98 | 593,89 |  | 1 147,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728,23 |
|  |  | краевой бюджет | 328,99 | 197,97 |  | 382,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,42 |
|  |  | районный бюджет | 728,38 | 8,13 |  | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,01 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 9 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) | Всего: | 0,00 | 4 060,91 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 060,91 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 3 800,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 60,91 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,91 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдель-ное мероприятие 10 | Предоставление субсидии на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь героической обороны поселка Диксон | Всего: | 0,00 | 3 761,30 |  | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 811,30 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 3 733,86 |  | 4 050,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 783,86 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 27,44 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,44 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдель-ное мероприятие 11 | Проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку добровольчества (волонтерства) в сфере культуры | Всего: | 0,00 | 0,00 |  | 15,00 | 155,06 | 155,06 | 155,06 | 480,18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 15,00 | 155,06 | 155,06 | 155,06 | 480,18 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдель-ное мероприятие 12 | Проведение информационных мероприятий, содействующих развитию туризма | Всего: | 200, 00 | 00,00 |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 000,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 200,00 | 0,00 |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 000,00 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Приложение 3 к муниципальной программе Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе»

- Расчет целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе

- Целевой показатель 1 «Доля населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, проводимых на территории муниципального района».

- Годовой показатель определяется по формуле:

- А / В * 100, где:

- А - численность участников культурно-массовых мероприятий на платной основе, чел. Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», раздел 3 «Культурно-массовые мероприятия»;

- В - численность населения Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее – муниципальный район), чел. Источником информации являются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат).

- Показатель за полугодие и 9 месяцев определяется по формуле:

- А / В * 100, где:

- А - численность участников культурно-массовых мероприятий на платной основе, чел. Источником информации является ежемесячная форма информационно-аналитической системы «БАРС.Web-Мониторинг Культуры» министерства культуры Красноярского края «Отчет по показателям эффективности деятельности учреждений клубного типа (парков, зоопарков)»;

- В - численность населения муниципального района, чел. Источником информации являются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат).

- Целевой показатель 2 «Доля организаций сферы культуры, укрепивших материально техническую базу, в общей численности организаций культуры».

- Годовой показатель определяется по формуле:

- А / В * 100, где:

- А – число организаций сферы культуры, укрепивших материально-техническую базу, ед. Источником информации является форма отчета министерства культуры Красноярского края «Паспорт отрасли культуры», раздел 2.4. Укрепление материально-технической базы;

- В - число организаций сферы культуры, ед. Источником информации являются формы федерального статистического наблюдения: 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», 1-ДШИ «Сведения о музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств».

- Показатель за полугодие и 9 месяцев определяется по формуле:

- А / В * 100, где:

- А – число организаций сферы культуры, укрепивших материально-техническую базу, ед. Источником информации является акт приема-передачи товара по муниципальному контракту, заключенному между поставщиком и Администрацией муниципального района в результате состоявшихся торгов на поставку товарно-материальных ценностей для нужд Администрации муниципального района;

- В - число организаций сферы культуры, ед. Источником информации являются формы федерального статистического наблюдения: 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», 1-ДШИ «Сведения о музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств».

Целевой показатель 3 «Количество посещений общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения сельских поселений муниципального района».

- Годовой показатель определяется по формуле:

- А / В * 1000, где:

- А - количество посещений общедоступных библиотек сельских поселений муниципального района, ед. Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», раздел 4 «Число пользователей и посещений библиотеки»;

- В - численность населения сельских поселений муниципального района, чел. Источником информации являются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат).

- Показатель за полугодие и 9 месяцев определяется по формуле:

- А / В * 1000, где:

- А - количество посещений общедоступных библиотек сельских поселений муниципального района, ед. Источником информации является ежемесячная форма информационно-аналитической системы «БАРС.Web-Мониторинг Культуры» министерства культуры Красноярского края «Отчет по выполнению основных показателей муниципального задания библиотек»;

- В - численность населения сельских поселений муниципального района, чел. Источником информации являются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат).

- Целевой показатель 4 «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общей численности детей».

- Годовой показатель определяется по формуле:

- (А +B) / С * 100, где:

- А - численность участников творческих конкурсов, фестивалей, выставок  учащихся детских школ искусств, чел. Источником информации является форма отчета министерства культуры Красноярского края для детских школ искусств «Информационная карта по итогам работы детской школы искусств (ДМШ, ДШИ, ДХШ, ДТШ) в учебном году», раздел 4.1 «Сведения о творческих конкурсах, фестивалях, выставках за учебный год»;

- В - численность участников детских клубных формирований учреждений культурно-досугового типа, чел. Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», раздел 2 «Культурно-досуговые формирования»;

- С - численность детей муниципального района школьного возраста (от 7 до 15 лет), чел. Источником информации являются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат).

- Показатель за полугодие и 9 месяцев определяется по формуле:

- (А +B) / С * 100, где:

- А - численность участников творческих конкурсов, фестивалей, выставок  учащихся детских школ искусств, чел. Источником информации является ежемесячная форма отчета Управления культуры Администрации муниципального района «Сведения о деятельности учреждений дополнительного образования в области культуры»;

- В - численность участников детских клубных формирований учреждений культурно-досугового типа, чел. Источником информации является ежемесячная форма информационно-аналитической системы «БАРС.Web-Мониторинг Культуры» министерства культуры Красноярского края «Отчет по показателям эффективности деятельности учреждений клубного типа (парков, зоопарков)»;

- С - численность детей муниципального района школьного возраста (от 7 до 15 лет), чел. Источником информации являются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат).

- Целевой показатель 5 «Доля организаций культурно-досугового типа, в структуре которых действуют клубные формирования по художественным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству, оснащенных специальным оборудованием».

- Годовой показатель определяется по формуле:

- В / А * 100, где:

- А - количество организаций культурно-досугового типа, в структуре которых действуют клубные формирования по художественным промыслам и декоративно-прикладному творчеству, ед. Источником информации является форма отчета краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный центр народного творчества Красноярского края» министерства культуры Красноярского края «Информация о жанровых направлениях народного творчества по итогам работы за год»;

- В - количество организаций культурно-досугового типа, в структуре которых действуют клубные формирования по художественным промыслам и декоративно-прикладному творчеству, оснащенные специальным оборудованием, ед. Источником информации является форма отчета министерства культуры Красноярского края «Паспорт отрасли культуры», раздел 2.4. Укрепление материально-технической базы.

- Показатель за полугодие и 9 месяцев определяется по формуле:

- В / А * 100, где:

- А - количество организаций культурно-досугового типа, в структуре которых действуют клубные формирования по художественным промыслам и декоративно-прикладному творчеству, ед. Источником информации является ежеквартальная форма отчета Управления культуры Администрации муниципального района «Информация о работе  клубных формирований организаций культурно-досугового типа поселений муниципального района»;

- В - количество организаций культурно-досугового типа, в структуре которых действуют клубные формирования по художественным промыслам и декоративно-прикладному творчеству, оснащенные специальным оборудованием, ед. Источником информации является акт приема-передачи товара по муниципальному контракту, заключенного в результате состоявшихся торгов на поставку товарно-материальных ценностей для нужд Администрации муниципального района между поставщиком и Администрацией муниципального района.

- Целевой показатель 6 «Количество новых поступлений в фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек  населения муниципального района».

- Годовой показатель определяется по формуле:

- А / В * 1000, где:

- А - количество новых поступлений в фонды общедоступных библиотек, ед. Источником информации является форма краевого государственного автономного учреждения культуры «Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края» министерства культуры Красноярского края «Анализ деятельности библиотек за год», раздел 5 «Документные фонды»;

- В - численность населения муниципального района, чел. Источником информации являются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат).

- Показатель за полугодие и 9 месяцев определяется по формуле:

- А / В * 1000, где:

- А - количество новых поступлений в фонды общедоступных библиотек, ед. Источником информации является  ежемесячная форма информационно-аналитической системы «БАРС.Web-Мониторинг Культуры» министерства культуры Красноярского края «Отчет по выполнению основных показателей муниципального задания библиотек»;

- В - численность населения муниципального района, чел. Источником информации являются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат).

- Целевой показатель 7 «Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек поселений муниципального района».

- Годовой показатель определяется по формуле:

- В / А * 100, где:

- А – число общедоступных библиотек поселений муниципального  района, ед. Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке;

- В - число общедоступных библиотек поселений муниципального района, подключенных к сети Интернет, ед. Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке, раздел 2.

- Показатель за полугодие и 9 месяцев определяется по формуле:

- В / А * 100, где:

- А – число общедоступных библиотек поселений муниципального района, ед. Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке;

- В - число общедоступных библиотек поселений муниципального района, подключенных к сети Интернет, ед. Источником информации является ежеквартальная форма отчета - приложение № 4 «Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия» к Соглашению о предоставлении субсидии муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета.

Целевой показатель 8 «Доля муниципальных домов культуры, укрепивших материально-техническую базу, осуществивших ремонтные работы (текущий ремонт) за счет средств бюджетов разных уровней».

- Годовой показатель определяется по формуле:

- В / А * 100, где:

- А – число муниципальных домов культуры, ед. Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»;

- В – число муниципальных домов культуры, укрепивших материально-техническую базу, осуществивших ремонтные работы (текущий ремонт) за счет средств бюджетов разных уровней, ед. Источником информации является форма отчета министерства культуры Красноярского края «Паспорт отрасли культуры», раздел 2.4. Укрепление материально-технической базы.

- Показатель за полугодие и 9 месяцев определяется по формуле:

- В / А * 100, где:

- А – число муниципальных домов культуры, ед. Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»;

- В – число муниципальных домов культуры, укрепивших материально-техническую базу, осуществивших ремонтные работы (текущий ремонт) за счет средств бюджетов разных уровней, ед. Источником информации является ежеквартальная форма отчета - приложение № 3 «Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия» к Соглашению о предоставлении субсидии муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета.

- Целевой показатель 9 «Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за счет средств бюджетов разных уровней».

- Годовой показатель определяется по формуле:

- В / А * 100, где:

- А – число образовательных организаций сферы культуры, ед. Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 1-ДШИ «Сведения о музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств»;

- В – число образовательных организаций сферы культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за счет средств бюджетов разных уровней, ед. Источником информации является форма отчета министерства культуры Красноярского края «Паспорт отрасли культуры», раздел 2.4. Укрепление материально-технической базы.

- Показатель за полугодие и 9 месяцев определяется по формуле:

- В / А * 100, где:

- А – число образовательных организаций сферы культуры, ед. Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 1-ДШИ «Сведения о музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств»;

- В – число образовательных организаций сферы культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за счет средств бюджетов разных уровней, ед. Источником информации является ежеквартальная форма отчета - приложение № 3 «Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия» к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.

- Целевой показатель 10 «Доля реконструированных (отремонтированных) объектов культурного наследия от общего числа объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района».

- Годовой, за полугодие и 9 месяцев показатели определяются по формуле:

- В / А * 100, где:

- А – число объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района, ед. Источником информации является «Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края» (по состоянию 02.03.2020), размещенного на сайте Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края;

В – число реконструированных (отремонтированных) объектов культурного наследия от общего числа объектов культурного наследия», ед. Источником информации является Приложение № 3 «Отчёт о достижении значений показателя результативности» к «Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета».

- Целевой показатель 11 «Доля населения, вовлеченного в добровольчество (волонтерскую деятельность) в сфере культуры.

- Годовой показатель определяется по формуле:

- А/ В* 100, где:

- А – количество человек, зарегистрированных в действующих волонтерских сообществах (центрах) на базе учреждений сферы культуры, чел. Источником информации является форма отчета министерства культуры Красноярского края МК_48 «Мониторинг реализации мер поддержки развития добровольчества в сфере культуры»;

- В - численность населения муниципального района, чел. Источником информации являются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат).

- Показатель за полугодие и 9 месяцев определяется по формуле:

- А/ В* 100, где:

- А – количество человек, зарегистрированных в действующих волонтерских сообществах (центрах) на базе учреждений сферы культуры, чел. Источником информации является ежеквартальная форма отчета Управления культуры Администрации муниципального района «Информация о развитии добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере культуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»;

- В - численность населения муниципального района, чел. Источником информации являются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат).

- Целевой показатель 12 «Доля организаций сферы культуры, задействованных в содействии развитию туризма».

- Годовой показатель определяется по формуле:

- В / А * 100, где:

- А - число организаций сферы культуры, ед. Источником информации являются формы федерального статистического наблюдения: 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», 1-ДШИ «Сведения о музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств»;

В - число организаций сферы культуры, задействованных в содействии развитию туризма, ед. Источником информации является форма краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный центр народного творчества Красноярского края» министерства культуры Красноярского края «Информация о деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа за год», раздел 2.4. «Бренды в сфере культуры на территории муниципального образования», ед.

- Показатель за полугодие и 9 месяцев определяется по формуле:

- А - число организаций сферы культуры, ед. Источником информации являются формы федерального статистического наблюдения: 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», 1-ДШИ «Сведения о музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств»;

- В - число организаций сферы культуры, задействованных в содействии  развитию туризма, ед. Источником информации является ежемесячная форма отчета Управления культуры Администрации муниципального района «Информация о деятельности МКУ «ТИЦ» по созданию условий для развития туризма на территории муниципального района совместно с учреждениями сферы культуры поселений муниципального района»;

Показатель результативности «Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения».

- Годовой показатель определяется по формуле:

- А / В * 1000, где:

- А - количество клубных формирований учреждений культурно-досугового типа, ед. Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», раздел 2 «Культурно-досуговые формирования»;

- В - численность населения муниципального района, чел. Источником информации являются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат).

- Показатель за полугодие и 9 месяцев определяется по формуле:

- А / В * 1000, где:

- А - количество клубных формирований учреждений культурно-досугового типа, ед. Источником информации является ежеквартальная форма отчета Управления культуры Администрации муниципального района «Информация о работе  клубных формирований организаций культурно-досугового типа поселений муниципального района»;

- В - численность населения муниципального района, чел. Источником информации являются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат).

- Показатель результативности «Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет».

- Годовой показатель определяется по формуле:

- А / В * 100, где:

- А - численность детей, обучающихся в детских школах искусств поселений муниципального района (от 7 до 15 лет), чел.  Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей», раздел 5 «Возрастной состав занимающихся по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным»;

- В - численность детей муниципального района школьного возраста (от 7 до 15 лет), чел. Источником информации являются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат).

- Показатель за полугодие и 9 месяцев определяется по формуле:

- А / В * 100, где:

- А - численность детей, обучающихся в детских школах искусств поселений муниципального района (от 7 до 15 лет), чел. Источником информации является ежемесячная форма отчета Управления культуры Администрации муниципального района «Сведения о деятельности учреждений дополнительного образования в области культуры»;

- В - численность детей муниципального района школьного возраста (от 7 до 15 лет), чел. Источником информации являются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат).