- ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДУДИНКА»

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- РЕШЕНИЕ

24 июня   2015 года                                                                                       	          №  42-1

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению  дополнительных выборов   депутатов Дудинского городского Совета депутатов третьего созыва по Дудинским одномандатным избирательным округам № 2 и 8

В соответствии со ст.14 закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка»

РЕШИЛА:

- Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению  дополнительных выборов   депутатов Дудинского городского Совета депутатов третьего созыва по Дудинским одномандатным избирательным округам № 2 и 8 (приложение № 1).

- Разместить настоящее решение в сети «Интернет».

| Председатель комиссии | П.А. Зайцев |
| --- | --- |

| Секретарь заседания | М.Ю. Тихонова |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Решению избирательной комиссии муниципального образования «Город Дудинка» от 23 июня 2015 г. № 42-1

# Календарный  план

## мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

## депутатов Дудинского городского Совета депутатов третьего созыва  по Дудинским одномандатным избирательным округам №№ 2 и 8

| День голосования | 13 сентября 2015 года |
| --- | --- |

| № | #### Мероприятия | ## Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Принятие решения о назначении выборов ### (п. 7 ст. 10 ФЗ) | ## 17 июня 2015 года | ### Дудинский городской Совет депутатов |
| 2. | ### Официальное опубликование решения о назначении выборов в газете «Таймыр» (п. 7 ст. 10 ФЗ) | 19 июня 2015 года | ### Дудинский городской Совет депутатов |
| 3. | Информирование Избирательной комиссии Красноярского края о принятии решения о назначении выборов (п. 5 ст. 3 закона края) | Незамедлительно | Дудинский городской Совет депутатов |
| 4. | ### Представление сведений об избирателях в муниципальные избирательные комиссии ### (п. 2 ст. 11 закона края) | ### Сразу после назначения дня голосования | ### Администрация муниципального района |
| 5. | ### Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, обеспечением деятельности избирательных комиссий (п. 1 ст. 57 ФЗ, п. 1 ст. 43 закона края) | ### В соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов бюджета муниципального района, не позднее 10 дней со дня опубликования решения о назначении выборов | ### Администрация муниципального образования «Город Дудинка» |
| 6. | ### Открытие специальных избирательных счетов избирательной комиссией (п. 6 ст. 43 закона края) | ### Незамедлительно после опубликования решения о назначении выборов | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 7. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день опубликования решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 ФЗ) | Не позднее чем через 3 дня со дня опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 8. | Опубликование списка политических партий, избирательных объединений (п. 9 ст. 35 ФЗ) | Не позднее чем через 3 дня со дня опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю |
| 9. | Информирование избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | ### Администрация муниципального района |
| 10. | Предоставление Избирательным комиссиям эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также печатной площади для опубликования решений комиссии, иных документов (п. 2 ст. 21, ст. 32 закона края) | Не позднее 3 –х дней со дня принятия постановлений, направления в СМИ информации | ### ТО филиала ФГУП «ВГТРК «ГТРК Норильск» ### в г. Дудинка, ### газета «Таймыр» |
| 11. | ### Самовыдвижение кандидатов, выдвижение кандидатов избирательными объединениями (п.1 ст. 24 закона края) | ### С 19 июня 2015 года | ### Граждане РФ, обладающие избирательным правом, избирательные объединения |
| 12. | ### Регистрация уполномоченного представителя кандидата ### по финансовым вопросам ### (п. 2 ст. 44 закона края) | ### После подачи письменного заявления кандидата, доверенности ### при предъявлении уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина и не позднее 2-х дней с момента представления документов | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 13. | ### Выдача кандидату, уполномоченному представителю по финансовым вопросам разрешения для открытия специального избирательного счета | ### В течение 2-х дней со дня получения уведомления кандидата о выдвижении, регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 14. | ### Открытие кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального избирательного счета (п. 1 ст. 44 закона края) | В период после письменного уведомления о выдвижении, регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам и до предоставления документов для регистрации кандидата, общетерриториального списка кандидатов | ### Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 15. | ### Представление в избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов (п. 18 ст. 44 закона края) | Не реже одного раза в неделю | ### Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
| 16. | ### Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (п. 19 ст. 44 закона края) | Периодически до дня голосования | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 17. | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных (п. 8 ст. 44 закона края) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 18. | ### Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями ### (п. 8 ст. 44 закона края) | ### Не позднее чем через 10 дней после его поступления на специальный избирательный счет | ### Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
| 19. | ### Представление перечня организаций ТВ и редакций периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п. 8 ст. 47 ФЗ) | ### Не позднее чем на 5 день после дня опубликования решения о назначении выборов | ### Управление ### Федеральной службы по контролю за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций |
| 20. | ### Опубликование перечня организаций ТВ и редакций периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения агитации (п. 2 ст. 34 закона края) | ### Не позднее чем на пятый день после представления перечня в избирательную комиссию | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 21. | Агитационный период (ст. 36 закона края) | Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов до 00 часов 12 сентября 2015 года | ### Граждане РФ, ### кандидаты |
| 22. | Назначение доверенных лиц кандидата ( не более 10) ( п. 4 ст. 31 закона края) | Со дня выдвижения кандидата | ### Кандидаты |
| 23. | ### Регистрация доверенных лиц кандидата ### (ст. 43 ФЗ) | ### В течение 3-х дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 24. | ### Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата ### (п. 8 ст. 24, ст. 28, п. 3 ст. 29 закона края) | ### Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата и оплаты изготовления подписных листов | ### Кандидат, дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет |
| 25. | ### Представление в избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями и кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения (п. 2 ст. 29 закона края) | ### Не позднее 18 часов ### 3 августа 2015 года | ### Кандидаты |
| 26. | ### Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации (п. 20 ст. 29 закона края) | ### В 10-дневный срок со дня предоставления документов на регистрацию | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 27. | ### Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей (п. 2 ст. 40 ФЗ) | ### Не позднее чем ### через 5 дней со дня регистрации | ### Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в СМИ |
| 28. | ### Публикация в газете «Таймыр» сведений о зарегистрированных кандидатах ### (п. 2 ст. 21, п. 20 ст. 29 закона края) | ### Не позднее 3-х дней после регистрации | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 29. | ### Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, эфирного времени для целей предвыборной агитации ### (п. 3 ст. 39 закона края) | ### Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов | ### Редакции периодических печатных изданий |
| 30. | ### Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление сведений в избирательную комиссию муниципального образования (п. 6 ст.37 закона края) | ### Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов | ### СМИ |
| 31. | ### Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ и услуг по изготовлению печатных агитационных материалов (п. 1.1 ст. 41 закона края) | ### Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов | ### Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 32. | ### Назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса (п. 20 ст. 29 ФЗ) | ### Со дня выдвижения кандидата | ### Кандидаты |
| 33. | ### Представление финансовых отчетов ### (п. 20 ст. 44 закона края): ### Первый финансовый отчет ### - Итоговый финансовый отчет | ### - с документами на регистрацию ### - не позднее чем через 30 дней после ### официального опубликования общих результатов выборов | ### Кандидаты |
| 34. | ### Направление копий финансовых отчетов в редакции СМИ для опубликования (п. 20.1 ст. 44 закона края) | ### Не позднее чем через 5 дней со дня получения | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 35. | ### Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами для установления дат публикаций их предвыборных агитационных материалов ### (п. 4 ст. 39 закона края) | ### Не позднее 13 августа 2015 года | ### Редакция периодического печатного издания, с участием заинтересованных лиц |
| 36. | ### Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади, эфирного времени между зарегистрированными кандидатами, подавшими заявки в СМИ (п. 5. 1 ст. 39 закона края) | ### Не позднее 13 августа 2015 года | ### Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 37. | ### Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами, подавшими заявки в СМИ ### (п. 7.1 ст. 38 закона края) | ### Не позднее 13 августа 2015 года | ### Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 38. | Утверждение графика распределения бесплатной печатной площади (п. 4 ст. 39 закона края) | Не позднее 13 августа 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 39. | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (п. 2 ст. 36 закона края) | С 15 августа 2015 года до 00 часов 12 сентября 2015 года | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 40. | Выделение на территории избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов (п. 7 ст. 41 закона края) | Не позднее 13 августа 2015 года | ### Администрация муниципального образования «Город Дудинка» |
| 41. | Определение помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий (ст. 40 закона края) | Не позднее 30 июня 2015 года | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 42. | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) в письменном виде (п. 3 ст. 40 закона края) | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия |
| 43. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями на установленное избирательной комиссией района время (п. 5 ст. 40 закона края) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний |
| 44. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами (п. 2 ст. 40 закона края) | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия | Администрация муниципального образования «Город Дудинка» |
| 45. | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего использования (включая «Интернет») | С 7 по 13 сентября 2015 года | СМИ |
| 46. | Представление экземпляров или копий агитационных печатных материалов в избирательную комиссию вместе со сведениями об организациях, лицах их заказавших и изготовивших (п. 3 ст. 41 закона края) | До начала их распространения | Кандидаты |
| 47. | ### Утверждение формы списка избирателей, ### порядка и сроков изготовления второго экземпляра списка избирателей, его использования, передачи УИК, заверения и уточнения (п. 8 ст. 11 закона края) | ### Не позднее 13 августа 2015 года | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 48. | ### Передача 1-го экземпляра списка избирателей УИК (п. 13 ст. 17 ФЗ) | ### Не позднее 2 сентября 2015 года | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 49. | Предоставление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (п. 15 ст. 17 ФЗ) | Со 2 сентября 2015 года | ### Участковая ### избирательная комиссия |
| 50. | ### Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК (п. 14 ст. 17 ФЗ) | ### 12 сентября 2015 года | ### Участковая ### избирательная комиссия |
| 51. | ### Оповещение избирателей (п. 2 ст. 64 ФЗ): ### - о дне, времени и месте голосования, ### - о досрочном голосовании в отдаленных и труднодоступных местностях | ### Не позднее 2 сентября 2015 года ### Не позднее 18 августа 2015 года | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» ### Участковая ### избирательная комиссия |
| 52. | ### Принятие решения об изготовлении избирательных бюллетеней (п. 2-10 ст. 47 закона края): ### - Утверждение формы и текста, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, а также количества избирательных бюллетеней. | ### Не позднее 23 августа 2015 года | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 53. | ### Изготовление избирательных бюллетеней | ### Не позднее 23 августа 2015 года | ### Полиграфическая организация на основании решения избирательной комиссии муниципального образования «Город Дудинка» |
| 54. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения лишних бюллетеней (п. 11 ст. 47 закона края) | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 55. | ### Передача избирательных бюллетеней для голосования | ### После изготовления бюллетеней и не позднее 11 сентября 2015 года | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 56. | Досрочное голосование в избирательной комиссии, организующей выборы | Со 2 сентября по 8 сентября 2015 года | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Дудинка» |
| 57. | Передача в УИК конвертов с бюллетенями избирателей, проголосовавшими досрочно | Не позднее 12 сентября 2015 года | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 58. | Досрочное голосование в УИК | С 9 сентября по 12 сентября 2015 года | ### Участковая ### избирательная комиссия |
| 59. | ### Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры ### (п. 30 ст. 38 ФЗ) | ### Не позднее 7 сентября 2015 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 12 сентября 2015 года | ### Кандидаты, выдвинутые непосредственно |
| 60. | ### Подача в УИК заявлений избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (п. 5 ст. 50 закона края) | ### С 1 сентября 2015 года ### до 14 часов 13 сентября 2015 года | Избиратели |
| 61. | ### Проведение голосования ### (п. 1 ст. 48 закона края) | ### С 8 до 20 часов ### 13 сентября 2015 года | ### Участковая ### избирательная комиссия |
| 62. | ### Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования ### (ст. 52 закона края) | ### По истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на участке | ### Участковая ### избирательная комиссия |
| 63. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (п. 26 ст. 52 закона края) | ### Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | ### Члены УИК с правом решающего голоса |
| 64. | ### Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования, лицам, имеющим право на их получение ### (п. 30 ст. 52 закона края) | ### Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | ### Участковая ### избирательная комиссия |
| 65. | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования в избирательную комиссию муниципального образования (п. 30 ст. 52 закона края): | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | ### Участковая избирательная комиссия |
| 66. | ### Определение результатов дополнительных выборов депутатов Дудинского городского Совета депутатов (ст. 54 закона края) | ### Немедленно после получения протокола из участковой избирательной комиссии и проверки данных протокола | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 67. | ### Извещение зарегистрированных кандидатов | ### Незамедлительно после определения результатов выборов | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 68. | ### Выдача заверенных копий протокола об итогах голосования по дополнительным выборам (п. 3 ст. 56 закона края) | ### Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 69. | Направление данных о результатах выборов в СМИ (п. 2 ст. 56 закона края) | В течение одних суток после определения результатов | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 70. | Публикация результатов выборов (п. 1 ст. 56 закона края) | Не позднее 18 сентября 2015 года | ### Газета «Таймыр» |
| 71. | Официальное опубликование результатов выборов о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (п. 4 ст. 56 закона края) | Не позднее 12 октября 2015 года | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Дудинка», газета «Таймыр» |
| 72. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов (протокола избирательной комиссии муниципального образования) (п. 5 ст. 56 закона края) | Не позднее 12 ноября 2015 года | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» газета «Таймыр» |
| 73. | Регистрация избранных депутатов Дудинского городского Совета депутатов (ст. 59 закона края) | После официального опубликования результатов выборов в соответствии с п. 3 ст. 56 закона края | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 74. | ### Представление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Дудинка» копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копию документа, удостоверяющего, что им в 3-дневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей ### (п. 3 ст. 56 закона края) | ### После определения результатов выборов в пятидневный срок | ### Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 75. | ### Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, представленных для проведения предвыборной агитации | ### Не позднее 24 сентября 2015 года | ### СМИ |
| 76. | Представление отчетов о расходовании средств бюджета на подготовку и проведение избирательными комиссиями | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования результатов выборов | ### Избирательная комиссия района |
| 77. | Представление отчетов о расходовании средств бюджета на подготовку и проведение выборов Дудинскому городскому Совету депутатов (п. 5 ст. 43 закона края) | Не позднее чем через 40 дней после официального опубликования общих результатов выборов | ### Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 78. | ### Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на счетах кандидатов (п. 22 ст. 44 закона края) | Не позднее 14 ноября 2015 года | ### Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| 79. | Возврат остатка неизрасходованных средств в период подготовки и проведения выборов денежных средств в бюджет муниципального образования (Инструкция) | До сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Дудинка» |
| 80. | Закрытие лицевого счета избирательной комиссии муниципального образования на финансирование выборов | До сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |

Избирательная комиссия   муниципального  образования «Городское поселение Дудинка»